## Gantt
ID tarea (workast) + nombre abreviado
Duración esperada (horas)
Duración real (horas)
	0 Reunión inicial
	2
	2
		1.0 Planificación
		2
		2
			1.1 Crear proyecto
			1
			0,5
				1.2 Crear interfaz
				1
				1
					1.3 Calcular precio total pedido
					1,5
					2
					1.4 Elegir cantidad
					1
					1
					1.5 Confirmar pedido
					1

					1.6 Introducir dirección
					1
					0,5
					1.7 Generar factura
					3

					1.8 Integrar
					2

					1.9 Demo
					2

					FIN
					Total esperado	17,5
					Total real