## Gantt1
ID tarea (workast) + nombre abreviado
Duración esperada (horas)
Duración real (horas)
	0.1 Reunión inicial	Grupo
	2
	2
		1.0 Planificación	Grupo				NO GRUPALES	Estimado	Real	Adelanto (estimado-real)
		2					Iván	5	3	2
		2					Pablo	2,5	2,5	0
			1.1 Crear proyecto	Iván			Aritz	4	2,5	1,5
			1				Total	11,5	8	3,5
			0,5
				1.2 Crear interfaz	Iván
				1
				1
					1.3 Calcular precio total pedido	Pablo
					1,5
					2
					1.4 Elegir cantidad	Aritz
					1
					1
					1.5 Confirmar pedido	Aritz
					1
					0,5
					1.6 Introducir dirección	Pablo
					1
					0,5
					1.7 Generar factura	Iván
					3
					1,5
					1.8 Integrar	Aritz
					2
					1
					1.9 Demo	Grupo
					2
					2
					FIN	SPRINT 1
					Total esperado	29,5
					Total real	26

## Gantt2
ID tarea (workast) + nombre abreviado
Duración esperada (horas)					NO GRUPALES	Estimado	Real	Adelanto (estimado-real)
Duración real (horas)					Iván	5,5	0	5,5
		0.2 Reunión inicial sprint 2	Grupo		Pablo	5,5	0	5,5
		2			Aritz	3	0	3
		2			Total	14	0	14
		2.0 Planificación sprint 2	Grupo
		2
		2
			2.1 Corrección dirección	Pablo
			0,5

			2.2 Corrección nombre	Pablo
			1

			2.3 Corrección cantidad	Pablo
			2

			2.4 Corrección confirmar	Pablo
			1

			2.5 Corrección indicar factura	Pablo
			1

			2.6 Corrección guardar factura	Aritz
			1

			2.7 Generar documento fabricación	Iván
			2,5

			2.8 Almacenar info pedido BBDD	Iván
			3

				2.9 Integrar y probar	Aritz
				2

					2.10 Demo	Grupo
					2

					FIN	SPRINT 2
					Total esperado	20
					Total real	4