## Hoja1
Requisito relacionado	Identificado por	Probabilidad	Impacto	Causa	Descripción	Riesgo
4.1	Iván	Alta	Bajo	Poca especificación cliente	No se indican correctamente los campos a incluir en el informe	Medio
5.1	Pablo	Media	Alto	Fallo instalación	La base de datos no está disponible en los ordenadores de los desarrolladores como se esperaba	Medio-alto
6.0	Pablo	Media	Medio	Poca especificación cliente	La forma de registrarse no convence al cliente	Medio
6.0	Iván	Media	Medio	Poca especificación cliente	La forma de iniciar sesión no convence al cliente	Medio
6.0	Iván	Media	Alto	Incumplimiento LOPD	Nos denuncian por no cumplir con la ley orgánica de protección de datos	Medio-alto

											Bajo	Bajo	=	Bajo
					----------------------------------------------------------------------------->>>>>>						Bajo	Medio	=	Bajo-medio
					----------------------------------------------------------------------------->>>>>>			Bajo	Alto	o	Medio	Medio	=	Medio
					----------------------------------------------------------------------------->>>>>>						Medio	Alto	=	Medio-alto
											Alto	Alto	=	Alto