## Hoja1
Requisito relacionado	Identificado por	Probabilidad	Impacto	Causa	Descripción	Riesgo	Plan de mitigación
2.2	Pablo	Media	Medio	Poca especificación cliente	No se pide el nombre, puede que el cliente lo quiera	Medio	Preguntar al cliente cómo quiere que pida el nombre	Modificar la interfaz y la factura según lo indicado por el cliente
4.1	Iván	Alta	Bajo	Poca especificación cliente	No se indican correctamente los campos a incluir en el informe	Medio	Preguntar cliente qué campos modificar	Añadir nuevos campos	Quitar campos que sobran
5.1	Pablo	Media	Alto	Fallo instalación	La base de datos no está disponible en los ordenadores de los desarrolladores como se esperaba	Medio-alto	Buscar información sobre sincronización de BBDD con GitHub	Realizar las acciones necesarias para subir la BBDD a GitHub
6.0	Pablo	Media	Medio	Poca especificación cliente	La forma de registrarse no convence al cliente	Medio	Preguntar al cliente cómo quiere que se registren los usuarios	Modificar el registro según lo indicado por el cliente
6.0	Iván	Media	Medio	Poca especificación cliente	La forma de iniciar sesión no convence al cliente	Medio	Preguntar al cliente cómo quiere que inicien sesión los usuarios	Modificar el inicio de sesión según lo indicado por el cliente
6.0	Iván	Media	Alto	Incumplimiento LOPD	Nos denuncian por no cumplir con la ley orgánica de protección de datos	Medio-alto	Contratar un especialista en LOPD	Que el especialista revise la implementación y tratamiento de los datos	Modificar o eliminar las funcionalidades según lo que incumpla la LOPD

											Bajo	Bajo	=	Bajo
					----------------------------------------------------------------------------->>>>>>						Bajo	Medio	=	Bajo-medio
					----------------------------------------------------------------------------->>>>>>			Bajo	Alto	o	Medio	Medio	=	Medio
					----------------------------------------------------------------------------->>>>>>						Medio	Alto	=	Medio-alto
											Alto	Alto	=	Alto