## Gantt
ID tarea (workast) + nombre abreviado
Duración esperada (horas)
Duración real (horas)
	0 Reunión inicial	Grupo
	2
	2
		1.0 Planificación	Grupo				NO GRUPALES	Estimado	Real	Adelanto (estimado-real)
		2					Iván	5		5
		2					Pablo	2,5	2,5	0
			1.1 Crear proyecto	Iván			Aritz	4		4
			1				Total	11,5	2,5	9
			0,5
				1.2 Crear interfaz	Iván
				1
				1
					1.3 Calcular precio total pedido	Pablo
					1,5
					2
					1.4 Elegir cantidad	Aritz
					1
					1
					1.5 Confirmar pedido	Aritz
					1
					0,5
					1.6 Introducir dirección	Pablo
					1
					0,5
					1.7 Generar factura	Iván
					3
					1,5
					1.8 Integrar	Aritz
					2

					1.9 Demo	Grupo
					2

					FIN	SPRINT 1
					Total esperado	29,5
					Total real	19