## Hoja1
ID	Versión 1 (V1)		Versión 2 (V2)		Versión 3 (V3)		Gestión (G)	Total
	Funciones	Porcentaje	Funciones	Porcentaje	Funciones	Porcentaje
1	Interfaz pedidos (R2.1)	8	Generar informe fabricación (R4.1)	10	Registro usuarios (R6.2)	7	Documentación
2	Elegir cantidad productos (R2.3)	3	Almacenar pedido en BBDD (R5.1)	20	Login usuarios (R6.3)	7	Entregables
3	Calcular precio pedido (R2.4)	5			Dirección automática (R6.5)	6	Actas reuniones
4	Introducir dirección envío (R2.2)	6
5	Confirmar pedido (R2.5)	3
6	Generar factura (R3.1)	10
Porcentaje		35		30		20	15	100

	Leyenda:
	Vx, G:	Identificador columna ‘x’ para hacer referencia desde otros documentos
	ID:	Identificador para hacer referencia a la fila de cada columna desde otros documentos
	(Rx.y):	Requisito ‘x.y’ del archivo EspecificacionRequisitos.ods al que hace referencia cada trabajo